## Sheet1
Sprint | Tâches | Avancement | Estimation restante
Sprint 1 | Gestion des utilisateurs | 80% fait | 2 jours
Sprint 2 | CRUD (Backend + Frontend) | En cours, 60% | 5 jours
Sprint 3 | Messagerie 1-1 (cœur du système) | En cours, 60% | 3 jours
Sprint 4 | Groupe de discussion | En cours, 40% | 5 jours
Sprint 5 | Espace de travail | À faire, 0% | 7 jours
Sprint 6 | Fichier joint | À faire, 0% | 10 jours
| 🟢 Total estimé restant : 32 jours |  | 32 jours